## Planilha1
Logotipo da Licitante
ANEXO A - MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Calçamento em bloquete sextavado 8cm de espessura |  |  |  |  | DATA: 22/10/2019
LOCAL: Ruas diversas em Mirantão - Bocaina de Minas / MG |  |  |  |  | ISS: | 2.5% | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO LESTE E SINAPI - MG AGOSTO/2019 PREÇO DE CUSTO SEM DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses | [6 empty] | BDI: | 23.35%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. S/ LDI | PREÇO UNIT. C/ LDI | PREÇO TOTAL
A | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 8768.2114
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | [5 empty] | 8768.2114
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M) |  | UN | 1 | 1110.65 | 1369.9868 | 1369.9868
1.2 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEERMG |  | M2 | 15 | 399.85 | 493.215 | 7398.2246
B | RUAS ANTONIO MARQUES E ANTONIO J. DINIZ | [6 empty] | 101600.4459
2 | DRE-001 | DRENAGEM | [5 empty] | 0
2.1 | TER-ESC-055 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M |  | M3 |  | 4.4 | 4.4 | 0
2.2 | DRE-TUB-055 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 600 MM |  | M |  | 147.88 | 147.88 | 0
2.3 | DRE-TUB-045 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 400 MM |  | M |  | 85.11 | 85.11 | 0
2.4 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN |  | 878.24 | 878.24 | 0
2.5 | HID-CXS-145 | CAIXA ALVENARIA 100 X 100 X 80 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN |  | 829.51 | 829.51 | 0
2.6 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | M3 |  | 28.59 | 28.59 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUA) | [5 empty] | 86126.1848
2.1 | OBR-VIA-125 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL |  | M2 | 1138.5763 | 0.83 | 1.0238 | 1165.6801
2.2 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 449.85 | 37.26 | 45.9602 | 20675.2005
2.3 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6CM |  | M2 | 951.3363 | 46 | 56.741 | 53979.7702
2.4 | SINAPI - 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (MEIO FIO, BLOQUETE E COLCHÃO DE AREIA) |  | M3XKM | 3832.4355 | 2.18 | 2.689 | 10305.5341
3 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 15474.2611
3.1 | SINAPI - 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA |  | M | 449.85 | 27.28 | 33.6499 | 15137.3985
3.2 | TER-ATE-015 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE |  | M3 | 5.3982 | 50.59 | 62.4028 | 336.8626
C | RUA DA QUADRA | [6 empty] | 31770.3497
2 | DRE-001 | DRENAGEM | [5 empty] | 0
2.1 | TER-ESC-055 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M |  | M3 |  | 4.4 | 4.4 | 0
2.2 | DRE-TUB-055 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 600 MM |  | M |  | 147.88 | 147.88 | 0
2.3 | DRE-TUB-045 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 400 MM |  | M |  | 85.11 | 85.11 | 0
2.4 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN |  | 878.24 | 878.24 | 0
2.5 | HID-CXS-145 | CAIXA ALVENARIA 100 X 100 X 80 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN |  | 829.51 | 829.51 | 0
2.6 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | M3 |  | 28.59 | 28.59 | 0
4 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUA) | [5 empty] | 27642.5041
4.1 | OBR-VIA-125 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL |  | M2 | 360 | 0.83 | 1.0238 | 368.5698
4.2 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 120 | 37.26 | 45.9602 | 5515.2252
4.3 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6CM |  | M2 | 324 | 46 | 56.741 | 18384.084
4.4 | SINAPI - 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (MEIO FIO, BLOQUETE E COLCHÃO DE AREIA) |  | M3XKM | 1254.96 | 2.18 | 2.689 | 3374.6251
5 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 4127.8456
5.1 | SINAPI - 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA |  | M | 120 | 27.28 | 33.6499 | 4037.9856
5.2 | TER-ATE-015 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE |  | M3 | 1.44 | 50.59 | 62.4028 | 89.86
D | PONTE DOS CACHORROS - MIRANTÃO | [5 empty] | 0 | 0
2 | DRE-001 | DRENAGEM | [5 empty] | 0
2.1 | TER-ESC-055 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M |  | M3 |  | 4.4 | 4.4 | 0
2.2 | DRE-TUB-055 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 600 MM |  | M |  | 147.88 | 147.88 | 0
2.3 | DRE-TUB-045 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 400 MM |  | M |  | 85.11 | 85.11 | 0
2.4 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN |  | 878.24 | 878.24 | 0
2.5 | HID-CXS-145 | CAIXA ALVENARIA 100 X 100 X 80 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN |  | 829.51 | 829.51 | 0
2.6 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | M3 |  | 28.59 | 28.59 | 0
6 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUA) | [5 empty] | 0
6.1 | OBR-VIA-125 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL |  | M2 | 3750 | 0.83 | 0.83
6.2 | SINAPI 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 1500 | 37.26 | 37.26
6.3 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6CM |  | M2 | 3300 | 45.93 | 45.93
7 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
7.1 | SINAPI - 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA |  | M | 1500 | 27.28 | 27.28
C | RUAS EDUARDO F. DE ANDRADE E ANA MOREIRA DE SIQUEIRA - SANTO ANTONIO DO RIO GRANDE | [5 empty] | 0 | 0
2 | DRE-001 | DRENAGEM | [5 empty] | 0
2.1 | TER-ESC-055 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M |  | M3 |  | 4.4 | 4.4 | 0
2.2 | DRE-TUB-055 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 600 MM |  | M |  | 147.88 | 147.88 | 0
2.3 | DRE-TUB-045 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 400 MM |  | M |  | 85.11 | 85.11 | 0
2.4 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN |  | 878.24 | 878.24 | 0
2.5 | HID-CXS-145 | CAIXA ALVENARIA 100 X 100 X 80 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN |  | 829.51 | 829.51 | 0
2.6 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | M3 |  | 28.59 | 28.59 | 0
4 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUA) | [5 empty] | 0
4.1 | OBR-VIA-125 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL |  | M2 | 488.5 | 0.83 | 0.83
4.2 | SINAPI 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 174 | 37.26 | 37.26
4.3 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6CM |  | M2 | 435.1 | 45.93 | 45.93
5 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
5.1 | SINAPI - 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA |  | M | 174 | 27.28 | 27.28
TOTAL A SER CALÇADO | [7 empty] | 142139.007
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do representante da Empresa

## CRONOGRAMA
Anexo B - Modelo de Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Bocaina de Minas |  |  | VALOR DA OBRA: | 142139.007 |  | DATA: 22/10/2019
OBRA: Calçamento em bloquete sextavado 8cm de espessura |  |  | LOCAL: Ruas diversas em Mirantão - Bocaina de Minas / MG |  |  | PRAZO DA OBRA: 3 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
A | SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 6.169% | 100%
|  |  | Financeiro | 8768.2114 | 8768.2114
B | RUAS ANTONIO MARQUES E ANTONIO J. DINIZ
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUA) | Físico % | 60.59% | 40% | 60%
|  |  | Financeiro | 86126.1848 | 34450.4739 | 51675.7109
3 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 10.89% |  | 20% | 80%
|  |  | Financeiro | 15474.2611 |  | 3094.8522 | 12379.4089
C | RUA DA QUADRA
4 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUA) | Físico % | 19.45% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 27642.5041 |  |  | 27642.5041
5 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 2.904% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 4127.8456 |  |  | 4127.8456
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 30.41% | 38.53% | 31.06%
|  |  | Financeiro | 142139.007 | 43218.6853 | 54770.5631 | 44149.7586
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do representante da Empresa

## MC
ANEXO IV - MEMORIA DE CALCULO
A - SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M)
| 1 | unidade
1.2 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG
| COMPRIMENTO | LARGURA INICIAL | QUANTIDADE | ÁREA
| 3 | 2.5 | 2 | 15 | m²
B - RUAS ANTONIO MARQUES E ANTONIO J. DINIZ
2 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUA)
2.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL
| COMPRIMENTO | LARGURA INICIAL | LARGURA FINAL | LARGURA MÉDIA | VOLUME
| 37.35 | 7.15 | 5 | 6.075 | 226.9013
| 20.6 | 5 | 5 | 5 | 103
| 22.5 | 5 | 5 | 5 | 112.5
| 8.7 | 5 | 5 | 5 | 43.5
| 7.2 | 5 | 5 | 5 | 36
| 3.65 | 5 | 5 | 5 | 18.25
| 25.8 | 5 | 4 | 4.5 | 116.1
| 10.25 | 5 | 4 | 4.5 | 46.125
| 4.95 | 5 | 4 | 4.5 | 22.275
| 9.5 | 5 | 4 | 4.5 | 42.75
| 9.9 | 5 | 4 | 4.5 | 44.55
| 67 | 5 | 4.75 | 4.875 | 326.625
[5 empty] | 1138.5763 | m²
2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
| COMPRIMENTO | LADOS | COMPRIM. TOTAL
| 37.35 | 2 | 74.7
| 20.6 | 2 | 41.2
| 22.5 | 2 | 45
| 8.7 | 2 | 17.4
| 7.2 | 2 | 14.4
| 3.65 | 2 | 7.3
| 25.8 | 2 | 51.6
| 10.25 | 2 | 20.5
| 4.95 | 1 | 4.95
| 9.5 | 2 | 19
| 9.9 | 2 | 19.8
| 67 | 2 | 134
|  |  | 449.85 | m
2.3 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6CM
| COMPRIMENTO | LARGURA INICIAL | LARGURA FINAL | LARGURA MÉDIA | VOLUME
| 37.35 | 6.55 | 4.4 | 5.475 | 204.4913
| 20.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 90.64
| 22.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 99
| 8.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 38.28
| 7.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 31.68
| 3.65 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 16.06
| 25.8 | 4.4 | 3.4 | 3.9 | 100.62
| 10.25 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 34.85
| 4.95 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 16.83
| 9.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 32.3
| 9.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 33.66
| 67 | 3.4 | 4.15 | 3.775 | 252.925
[5 empty] | 951.3363 | m²
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
VOLUME DO MATERIAL A SER TRANSPORTADO
| MATERIAL | COMPRIMENTO | LARGURA BASE | LARGURA TOPO | ALTURA | VOLUME
| MEIO FIO | 449.85 | 0.15 | 0.13 | 0.3 | 18.8937
| BLOQUETE | 951.3363 |  |  | 0.08 | 76.1069
| COLCHÃO DE AREIA | 951.3363 |  |  | 0.06 | 57.0802
[6 empty] | 152.0808 | m³
DMT DE TRANSPORTE
| VOLUME | DISTANCIA | DMT
| 152.0808 | 25.2 | 3832.4355 | m³ x Km
3 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA
| COMPRIMENTO DE SARJETA = COMPRIMENTO DE MEIO FIO = |  |  | 449.85 | m
3.2 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA DO BLOQUETE + COLCHÃO DE AREIA | ALTURA DA SARJETA | ALTURA DO ATERRO | VOLUME
| 449.85 | 0.3 | 0.14 | 0.1 | 0.04 | 5.3982 | m³
C - RUAS ANTONIO MARQUES E ANTONIO J. DINIZ
2 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUA)
2.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL
| COMPRIMENTO | LARGURA INICIAL | LARGURA FINAL | LARGURA MÉDIA | VOLUME
| 60 | 6 | 6 | 6 | 360
[5 empty] | 360 | m²
2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
| COMPRIMENTO | LADOS | COMPRIM. TOTAL
| 60 | 2 | 120
|  |  | 120 | m
2.3 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6CM
| COMPRIMENTO | LARGURA INICIAL | LARGURA FINAL | LARGURA MÉDIA | VOLUME
| 60 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 324
[5 empty] | 324 | m²
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
VOLUME DO MATERIAL A SER TRANSPORTADO
| MATERIAL | COMPRIMENTO | LARGURA BASE | LARGURA TOPO | ALTURA | VOLUME
| MEIO FIO | 120 | 0.15 | 0.13 | 0.3 | 5.04
| BLOQUETE | 324 |  |  | 0.08 | 25.92
| COLCHÃO DE AREIA | 324 |  |  | 0.06 | 19.44
[6 empty] | 50.4 | m³
DMT DE TRANSPORTE
| VOLUME | DISTANCIA | DMT
| 50.4 | 24.9 | 1254.96 | m³ x Km
3 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
3.1 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA
| COMPRIMENTO DE SARJETA = COMPRIMENTO DE MEIO FIO = |  |  | 120 | m
3.2 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA DO BLOQUETE + COLCHÃO DE AREIA | ALTURA DA SARJETA | ALTURA DO ATERRO | VOLUME
| 120 | 0.3 | 0.14 | 0.1 | 0.04 | 1.44 | m³
ESTE MEMORIAL POSSEUI DUAS (2) PÁGINAS