## Planilha1
Logotipo da Licitante
ANEXO A - MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Calçamento em bloquete sextavado 8cm de espessura |  |  |  |  | DATA: 21/01/2020
LOCAL: Calçamento com bloquetes nas Ruas Manuel Leal Borges e Rua da Caixa d’água, no Distrito de Mirantão, Município de Bocaina de Minas |  |  |  |  | ISS: | 2.5% | FORMA DE EXECUÇÃO:
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
[7 empty] | BDI: | 23.35%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. S/ LDI | PREÇO UNIT. C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3556.4889
1.1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | [5 empty] | 3556.4889
1.1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M) |  | UN | 1 | 1110.65 | 1369.9868 | 1369.9868
1.1.2 | IIO-CON-015 | BARRACÃO DE OBRA / CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO |  | MÊS | 2 | 886.3 | 1093.251 | 2186.5021
2 | RUA MANUEL LEAL BORGES - MIRANTÃO | [6 empty] | 86216.6731
2 | DRE-001 | DRENAGEM | [5 empty] | 0
2.1 | TER-ESC-055 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M |  | M3 |  | 4.4 | 4.4 | 0
2.2 | DRE-TUB-055 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 600 MM |  | M |  | 147.88 | 147.88 | 0
2.3 | DRE-TUB-045 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 400 MM |  | M |  | 85.11 | 85.11 | 0
2.4 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN |  | 878.24 | 878.24 | 0
2.5 | HID-CXS-145 | CAIXA ALVENARIA 100 X 100 X 80 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN |  | 829.51 | 829.51 | 0
2.6 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | M3 |  | 28.59 | 28.59 | 0
2.1 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUA) | [5 empty] | 74266.5601
2.1.1 | OBR-VIA-125 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL |  | M2 | 1004.55 | 0.83 | 1.0238 | 1028.4633
2.1.2 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 353.4 | 37.26 | 45.9602 | 16242.3382
2.1.3 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6CM |  | M2 | 900.33 | 46 | 56.741 | 51085.6245
2.1.4 | SINAPI - 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (MEIO FIO, BLOQUETE E COLCHÃO DE AREIA) |  | M3XKM | 2197.8684 | 2.18 | 2.689 | 5910.1341
2.2 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 11950.113
2.2.1 | SINAPI - 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA |  | M | 347.4 | 27.28 | 33.6499 | 11689.9683
2.2.2 | TER-ATE-015 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE |  | M3 | 4.1688 | 50.59 | 62.4028 | 260.1446
3 | RUA DA CAIXA D'ÁGUA - MIRANTÃO | [6 empty] | 23751.3535
2 | DRE-001 | DRENAGEM | [5 empty] | 0
2.1 | TER-ESC-055 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M |  | M3 |  | 4.4 | 4.4 | 0
2.2 | DRE-TUB-055 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 600 MM |  | M |  | 147.88 | 147.88 | 0
2.3 | DRE-TUB-045 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 400 MM |  | M |  | 85.11 | 85.11 | 0
2.4 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN |  | 878.24 | 878.24 | 0
2.5 | HID-CXS-145 | CAIXA ALVENARIA 100 X 100 X 80 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN |  | 829.51 | 829.51 | 0
2.6 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | M3 |  | 28.59 | 28.59 | 0
3.1 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUA) | [5 empty] | 19582.2294
3.1.1 | OBR-VIA-125 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL |  | M2 | 237.845 | 0.83 | 1.0238 | 243.5069
3.1.2 | SINAPI - 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 121.2 | 37.26 | 45.9602 | 5570.3775
3.1.3 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6CM |  | M2 | 202.685 | 46 | 56.741 | 11500.5496
3.1.4 | SINAPI - 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (MEIO FIO, BLOQUETE E COLCHÃO DE AREIA) |  | M3XKM | 843.3508 | 2.18 | 2.689 | 2267.7955
3.2 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 4169.124
3.2.1 | SINAPI - 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA |  | M | 121.2 | 27.28 | 33.6499 | 4078.3655
3.2.2 | TER-ATE-015 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE |  | M3 | 1.4544 | 50.59 | 62.4028 | 90.7586
D | PONTE DOS CACHORROS - MIRANTÃO | [5 empty] | 0 | 0
2 | DRE-001 | DRENAGEM | [5 empty] | 0
2.1 | TER-ESC-055 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M |  | M3 |  | 4.4 | 4.4 | 0
2.2 | DRE-TUB-055 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 600 MM |  | M |  | 147.88 | 147.88 | 0
2.3 | DRE-TUB-045 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 400 MM |  | M |  | 85.11 | 85.11 | 0
2.4 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN |  | 878.24 | 878.24 | 0
2.5 | HID-CXS-145 | CAIXA ALVENARIA 100 X 100 X 80 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN |  | 829.51 | 829.51 | 0
2.6 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | M3 |  | 28.59 | 28.59 | 0
6 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUA) | [5 empty] | 0
6.1 | OBR-VIA-125 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL |  | M2 | 3750 | 0.83 | 0.83
6.2 | SINAPI 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 1500 | 37.26 | 37.26
6.3 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6CM |  | M2 | 3300 | 45.93 | 45.93
7 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
7.1 | SINAPI - 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA |  | M | 1500 | 27.28 | 27.28
C | RUAS EDUARDO F. DE ANDRADE E ANA MOREIRA DE SIQUEIRA - SANTO ANTONIO DO RIO GRANDE | [5 empty] | 0 | 0
2 | DRE-001 | DRENAGEM | [5 empty] | 0
2.1 | TER-ESC-055 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M |  | M3 |  | 4.4 | 4.4 | 0
2.2 | DRE-TUB-055 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 600 MM |  | M |  | 147.88 | 147.88 | 0
2.3 | DRE-TUB-045 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 400 MM |  | M |  | 85.11 | 85.11 | 0
2.4 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN |  | 878.24 | 878.24 | 0
2.5 | HID-CXS-145 | CAIXA ALVENARIA 100 X 100 X 80 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN |  | 829.51 | 829.51 | 0
2.6 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | M3 |  | 28.59 | 28.59 | 0
4 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUA) | [5 empty] | 0
4.1 | OBR-VIA-125 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL |  | M2 | 488.5 | 0.83 | 0.83
4.2 | SINAPI 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 174 | 37.26 | 37.26
4.3 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6CM |  | M2 | 435.1 | 45.93 | 45.93
5 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
5.1 | SINAPI - 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA |  | M | 174 | 27.28 | 27.28
TOTAL A SER CALÇADO | [7 empty] | 113524.5154
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico |  |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do representante da Empresa

## CRONOGRAMA
Anexo B - Modelo de Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Bocaina de Minas |  |  | VALOR DA OBRA: | 113524.5154 |  | DATA: 21/01/2020
OBRA: Calçamento em bloquete sextavado 8cm de espessura |  |  | LOCAL: Calçamento com bloquetes nas Ruas Manuel Leal Borges e Rua da Caixa d’água, no Distrito de Mirantão, Município de Bocaina de Minas |  |  | PRAZO DA OBRA: 2 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 3.133% | 100%
|  |  | Financeiro | 3556.4889 | 3556.4889
2 | RUA MANUEL LEAL BORGES - MIRANTÃO
2.1 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUA) | Físico % | 65.42% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 74266.5601 | 37133.2801 | 37133.2801
2.2 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 10.53% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 11950.113 | 11950.113 | 0
3 | RUA DA CAIXA D'ÁGUA - MIRANTÃO
3.1 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUA) | Físico % | 17.25% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 19582.2294 |  | 19582.2294
3.2 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 3.672% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 4169.124 |  | 4169.124
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 46.37% | 53.63%
|  |  | Financeiro | 113524.5154 | 52639.8819 | 60884.6335
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do Represenntante Legal da Empresa

## MC
ANEXO IV - MEMORIA DE CALCULO
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M)
| 1 | unidade
1.1.2 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG
LOCAÇÃO PELO TEMPO DA OBRA (CONFORME CRONOGRAMA) = |  |  |  | 2 | MESES
2 - RUA MANUEL LEAL BORGES - MIRANTÃO
2.1 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUA)
2.1.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL
| COMPRIMENTO | LARGURA INICIAL | LARGURA FINAL | LARGURA MÉDIA | ÁREA
| 9.4 | 6 | 5.9 | 5.95 | 55.93
| 25.6 | 5.9 | 5.8 | 5.85 | 149.76
| 27 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 156.6
| 29 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 165.3
| 27 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 153.9
| 24 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 139.2
| 19.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 114.26
| 12 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 69.6
[5 empty] | 1004.55 | m²
2.1.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
| COMPRIMENTO | LADOS | COMPRIM. TOTAL
| 9.4 | 2 | 18.8
| 25.6 | 2 | 51.2
| 27 | 2 | 54
| 29 | 2 | 58 |  | meio fio de travamento
| 27 | 2 | 54
| 24 | 2 | 48
| 19.7 | 2 | 39.4
| 12 | 2 | 24
| 6 | 1 | 6
|  |  | 353.4 | m
2.1.3 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6CM
| COMPRIMENTO | LARGURA INICIAL | LARGURA FINAL | LARGURA MÉDIA | ÁREA
| 9.4 | 5.4 | 5.3 | 5.35 | 50.29
| 25.6 | 5.3 | 5.2 | 5.25 | 134.4
| 27 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 140.4
| 29 | 5.2 | 5 | 5.1 | 147.9
| 27 | 5 | 5.2 | 5.1 | 137.7
| 24 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 124.8
| 19.7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 102.44
| 12 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 62.4
[5 empty] | 900.33 | m²
2.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
VOLUME DO MATERIAL A SER TRANSPORTADO
| MATERIAL | COMPRIMENTO | LARGURA BASE | LARGURA TOPO | ALTURA | VOLUME
| MEIO FIO | 353.4 | 0.15 | 0.13 | 0.3 | 14.8428
| BLOQUETE | 900.33 |  |  | 0.08 | 72.0264
| COLCHÃO DE AREIA | 900.33 |  |  | 0.06 | 54.0198
[6 empty] | 140.889 | m³
DMT DE TRANSPORTE
| VOLUME | DISTANCIA | DMT
| 140.889 | 15.6 | 2197.8684 | m³ x Km
2.2 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
2.2.1 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA
COMPRIMENTO DE SARJETA = COMPRIMENTO DE MEIO FIO - MEIO FIO DE TRAVAMENTO =
| 347.4 | m
2.2.2 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA DO BLOQUETE + COLCHÃO DE AREIA | ALTURA DA SARJETA | ALTURA DO ATERRO | VOLUME
| 347.4 | 0.3 | 0.14 | 0.1 | 0.04 | 4.1688 | m³
3 - RUA DA CAIXA D'ÁGUA - MIRANTÃO
3.1 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUA)
3.1.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL
| COMPRIMENTO | LARGURA INICIAL | LARGURA FINAL | LARGURA MÉDIA | ÁREA
| 2.6 | 6.65 | 4 | 5.325 | 13.845
| 14.55 | 4 | 4 | 4 | 58.2
| 16.45 | 4 | 4 | 4 | 65.8
| 25 | 4 | 4 | 4 | 100
[5 empty] | 237.845 | m²
3.1.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
| COMPRIMENTO | LADOS | COMPRIM. TOTAL
| 2.6 | 2 | 5.2
| 14.55 | 2 | 29.1 |  | meio fio de travamento
| 16.45 | 2 | 32.9
| 25 | 2 | 50
| 4 | 1 | 4
|  |  | 121.2 | m
3.1.3 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6CM
| COMPRIMENTO | LARGURA INICIAL | LARGURA FINAL | LARGURA MÉDIA | ÁREA
| 2.6 | 6.05 | 3.4 | 4.725 | 12.285
| 14.55 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 49.47
| 16.45 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 55.93
| 25 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 85
[5 empty] | 202.685 | m²
3.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
VOLUME DO MATERIAL A SER TRANSPORTADO
| MATERIAL | COMPRIMENTO | LARGURA BASE | LARGURA TOPO | ALTURA | VOLUME
| MEIO FIO | 121.2 | 0.15 | 0.13 | 0.3 | 5.0904
| BLOQUETE | 202.685 |  |  | 0.08 | 16.2148
| COLCHÃO DE AREIA | 202.685 |  |  | 0.06 | 12.1611
[6 empty] | 33.4663 | m³
DMT DE TRANSPORTE
| VOLUME | DISTANCIA | DMT
| 33.4663 | 25.2 | 843.3508 | m³ x Km
3.2 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
3.2.1 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA
| COMPRIMENTO DE SARJETA = COMPRIMENTO DE MEIO FIO = |  |  | 121.2 | m
3.2.2 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA DO BLOQUETE + COLCHÃO DE AREIA | ALTURA DA SARJETA | ALTURA DO ATERRO | VOLUME
| 121.2 | 0.3 | 0.14 | 0.1 | 0.04 | 1.4544 | m³
ESTE MEMORIAL POSSUI DUAS (2) PÁGINAS