## Planilha orçamentaria
Logotipo da Licitante
ANEXO A - MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Calçamento em bloquete sextavado 8cm de espessura |  |  |  |  | DATA:
LOCAL: Ponte dos Cachorros - Bocaina de Minas / MG |  |  |  |  | ISS: | 2.5% | FORMA DE EXECUÇÃO:
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses | [6 empty] | BDI: | 23.35%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. S/ LDI | PREÇO UNIT. C/ LDI | PREÇO TOTAL
A | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 5080.4103
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | [5 empty] | 5080.4103
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M) |  | UN | 1 | 1109.62 | 1368.7163 | 1368.7163
1.2 | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG |  | M2 | 7.5 | 401.21 | 494.8925 | 3711.694
B | PONTE DOS CACHORROS | [6 empty] | 235575.3215
2 | DRE-001 | DRENAGEM | [5 empty] | 0
2.1 | TER-ESC-055 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M |  | M3 |  | 4.47 | 5.5137 | 0
2.2 | DRE-TUB-055 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 600 MM |  | M |  | 150.36 | 185.4691 | 0
2.3 | DRE-TUB-045 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 400 MM |  | M |  | 86.38 | 106.5497 | 0
2.4 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN |  | 808.96 | 997.8522 | 0
2.5 | HID-CXS-145 | CAIXA ALVENARIA 100 X 100 X 80 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN |  | 613.73 | 757.036 | 0
2.6 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA |  | M3 |  | 30.85 | 38.0535 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUA) | [5 empty] | 201269.454
2.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL |  | M2 | 2987.1112 | 0.83 | 1.0238 | 3058.2194
2.2 | SINAPI 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 995.05 | 34.75 | 42.8641 | 42651.9476
2.3 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6CM |  | M2 | 2696.0512 | 45.93 | 56.6547 | 152743.8534
2.4 | SINAPI - 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (MEIO FIO, BLOQUETE E COLCHÃO DE AREIA) |  | M3XKM | 1383.3185 | 1.65 | 2.0353 | 2815.4336
3 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 34305.8674
3.1 | SINAPI - 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA |  | M | 980.25 | 27.77 | 34.2543 | 33577.7727
3.2 | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE |  | M3 | 11.763 | 50.18 | 61.897 | 728.0948
TOTAL A SER CALÇADO | [7 empty] | 240655.7317
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico |  |  | Carimbo e assinatura do representante da Empresa
CREA

## CRONOGRAMA
LOGOTIPO DA LICITANTE
ANEXO B - MODELO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Bocaina de Minas |  |  | VALOR DA OBRA: | 240655.7317 |  | DATA:
OBRA: Calçamento em bloquete sextavado 8cm de espessura |  |  | LOCAL: Ponte dos Cachorros - Bocaina de Minas / MG |  |  | PRAZO DA OBRA: 2 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 2.111% | 100%
|  |  | Financeiro | 5080.4103 | 5080.4103
A | PONTE DOS CACHORROS
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUA) | Físico % | 83.63% | 40% | 60%
|  |  | Financeiro | 201269.454 | 80507.7816 | 120761.6724
3 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 14.26% | 40% | 60%
|  |  | Financeiro | 34305.8674 | 13722.347 | 20583.5205
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 41.27% | 58.73%
|  |  | Financeiro | 240655.7317 | 99310.5389 | 141345.1929
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do representante da empresa

## MC
ANEXO IV - MEMORIA DE CALCULO
SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M)
| 1 | unidade
1.2 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG
METRAGEM = Comp. x larg = 3,00 x 2,50 |  |  |  | 7.5 | m2
PONTE DOS CACHORROS
2 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUA)
2.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL
| COMP. MÉDIO | LARGURA INICIAL | LARGURA FINAL | LARGURA MÉDIA | ÁREA | LOCAL
| 8.8 | 3.6 | 5.5 | 4.55 | 40.04 | TRECHO 01
| 3.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 19.8
| 35.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 194.7
| 3.65 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 20.075
| 27.05 | 5.5 | 8.95 | 7.225 | 195.4363
| 6.3 | 8.95 | 22 | 15.475 | 97.4925
| 22 | 7.8 | 6.55 | 7.175 | 157.85
| 25.5 | 6.55 | 5.5 | 6.025 | 153.6375
| 34 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 187
| 23.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 127.6 | TRECHO 02
| 23 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 126.5
| 42 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 231
| 54 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 297 | TRECHO 03
| 54 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 297
| 24 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 132 | TRECHO 04
| 28.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 156.75
| 35.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 195.25
| 22 | 5.5 | 7.9 | 6.7 | 147.4
| 13 | 7.9 | 7.3 | 7.6 | 98.8
| 3 | 7.3 | 7 | 7.15 | 21.45
| 4.2 | 11.7 | 6.8 | 9.25 | 38.85
| 9.9 | 6.8 | 3.6 | 5.2 | 51.48
| TOTAL DE REGULARIZAÇÃO |  |  |  | 2987.1112 | m²
2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | [7 empty] | 3.65 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 20.075
[9 empty] | 27.05 | 5.5 | 8.95 | 7.225 | 195.4363
[9 empty] | 6.3 | 8.95 | 22 | 15.475 | 97.4925
| COMP. MÉDIO | LADOS | COMP. TOTAL
| 8.8 | 2 | 17.6
| 3.6 | 2 | 7.2
| 35.4 | 2 | 70.8
| 3.65 | 2 | 7.3
| 27.05 | 2 | 54.1
| 10.8 | 1 | 10.8
| 9.7 | 1 | 9.7
| 7.8 | 1 | 7.8 | TRAVAMENTO
| 22 | 1 | 22
| 25.5 | 2 | 51
| 34 | 2 | 68
| 23.2 | 2 | 46.4
| 23 | 2 | 46
| 42 | 2 | 84
| 54 | 2 | 108
| 54 | 2 | 108
| 24 | 2 | 48
| 28.5 | 2 | 57
| 35.5 | 2 | 71
| 22 | 2 | 44
| 13 | 1 | 13
| 3 | 2 | 6
| 7 | 1 | 7 | TRAVAMENTO
| 4.75 | 1 | 4.75
| 2.45 | 1 | 2.45
| 3.35 | 1 | 3.35
| 9.9 | 2 | 19.8
| TOTAL DE MEIO FIO |  | 995.05 | m
2.3 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6CM
| COMP. MÉDIO | LARGURA INICIAL | LARGURA FINAL | LARGURA MÉDIA | ÁREA | LOCAL
| 8.8 | 3 | 4.9 | 3.95 | 34.76 | TRECHO 01
| 3.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 17.64
| 35.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 173.46
| 3.65 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 17.885
| 27.05 | 4.9 | 8.35 | 6.625 | 179.2063
| 6.3 | 8.35 | 21.4 | 14.875 | 93.7125
| 22 | 7.5 | 6.25 | 6.875 | 151.25
| 25.5 | 5.95 | 4.9 | 5.425 | 138.3375
| 34 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 166.6
| 23.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 113.68 | TRECHO 02
| 23 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 112.7
| 42 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 205.8
| 54 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 264.6 | TRECHO 03
| 54 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 264.6
| 24 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 117.6 | TRECHO 04
| 28.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 139.65
| 35.5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 173.95
| 22 | 4.9 | 7.3 | 6.1 | 134.2
| 13 | 7.6 | 7 | 7.3 | 94.9
| 3 | 6.7 | 6.4 | 6.55 | 19.65
| 4.2 | 11.1 | 6.2 | 8.65 | 36.33
| 9.9 | 6.2 | 3 | 4.6 | 45.54
| TOTAL DE REGULARIZAÇÃO |  |  |  | 2696.0512 | m² |  |  | 22 | 7.8 | 6.55 | 7.175 | 157.85
[9 empty] | 25.5 | 6.55 | 5.5 | 6.025 | 153.6375
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). | [7 empty] | 4.2 | 11.7 | 6.8 | 9.25 | 38.85
[9 empty] | 9.9 | 6.8 | 3.6 | 5.2 | 51.48
| VOLUME DO MATERIAL A SER TRANSPORTADO | [7 empty] | TOTAL DE REGULARIZAÇÃO |  |  |  | 714.8213 | m²
| MATERIAL | COMPRIMENTO | LARGURA BASE | LARGURA TOPO | ALTURA | VOLUME
| MEIO FIO | 995.05 | 0.15 | 0.13 | 0.3 | 41.7921
[6 empty] | 41.7921 | m³ | 2.1.2 | COMP. ESQ. | 2.1.3 | COMP. ESQ. | COMP. DIR. | COMP. MEDIO | LARGURA INICIAL | LARGURA FINAL | LARGURA MÉDIA | ÁREA
[9 empty] | 8.8 |  | 8.8 | 8.8 | 8.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| DMT DE TRANSPORTE | [7 empty] | 3.6 |  | 3.6 | 3.6 | 3.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VOLUME | DISTANCIA | DMT | [5 empty] | 35.4 |  | 35.4 | 35.4 | 35.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 41.7921 | 33.1 | 1383.3185 | m³ x Km |  |  |  |  | 3.65 |  | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 18.542
[9 empty] | 27.05 |  | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 5.08 | 8.53 | 6.805 | 184.0753
3 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 9.7 |  | 9.7 | 10.8 | 10.25 | 8.53 | 21.58 | 15.055 | 146.0335
3.1 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA | [7 empty] | 0 |  | 22 | 22 | 22 | 7.38 | 6.13 | 6.755 | 148.61
[9 empty] | 23 |  | 23 | 23 | 23 | 6.13 | 5.08 | 5.605 | 128.915
| COMPRIMENTO DE SARJETA = COMPRIMENTO DE MEIO FIO - MEIO FIO DE TRAVAMENTO = | [7 empty] | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 34 |  | 34 | 34 | 34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 980.25 | m | [6 empty] | 23.2 |  | 23.2 | 23.2 | 23.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 23 |  | 23 | 23 | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | [7 empty] | 39.5 |  | 39.5 | 39.5 | 39.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA DO BLOQUETE + COLCHÃO DE AREIA | ALTURA DA SARJETA | ALTURA DO ATERRO | VOLUME |  |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 980.25 | 0.3 | 0.14 | 0.1 | 0.04 | 11.763 |  |  | 28.5 |  | 28.5 | 28.5 | 28.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 11.763 | m³ |  | 35.5 |  | 35.5 | 35.5 | 35.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 22 |  | 22 | 22 | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ESTE MEMORIAL POSSUI DUAS (2) PÁGINAS | [7 empty] | 0 |  | 11.7 | 13 | 12.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 3 |  | 3 | 3 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 4.2 |  | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 11.28 | 6.38 | 8.83 | 37.086
[9 empty] | 9.9 |  | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 6.38 | 3.18 | 4.78 | 47.322