## Orçamento
Planilha Orçamentária
Proponete: |  | Prefeitura municipal de Bocaina de Minas
Obra/Projeto: |  | Recuperação de estradas vicinais
Local / Implantação: |  | Comunidade de Mirantão
Proposta nº: 037934/2023
Data ref.: SINAPI 07/2023 E SICRO 07/2023 onerado |  |  |  | BDI: | 21.35%
Item | CÓDIGO | BANCO DE DADOS | Descrição | Unid. | Quant. | Preço unitário (R$) | Preço total (R$) | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 7301.62 | 1.884%
1.1 | SINAPI | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira | m² | 4.5 | 307.77 | 1384.97 | 0.3573%
1.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | Mobilização de equipamentos | und | 1 | 5916.6518 | 5916.65 | 1.527%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 18457.6 | 4.762%
2.1 | SINAPI | 100305 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 160 | 115.36 | 18457.6 | 4.762%
TRECHO 01 - VALE DO ALCANTILADO - MIRANTÃO
3 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 244 | 0.06295%
3.1 | SICRO DNIT | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 400 | 0.51 | 204 | 0.05263%
3.2 | SICRO DNIT | 4915598 | Reconformação da plataforma | m² | 400 | 0.1 | 40 | 0.01032%
4 |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  | 34038.59 | 8.782%
4.1 | SICRO DNIT | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 1300 | 0.45 | 585 | 0.1509%
4.2 | SICRO DNIT | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | m³ | 195 | 11.28 | 2199.6 | 0.5675%
4.3 | SICRO DNIT | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 34119.93 | 0.89 | 30366.74 | 7.835%
4.4 | SINAPI | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 195 | 4.55 | 887.25 | 0.2289%
TRECHO 02 - ESTRADA DO ALCANTILADO 1 - MIRANTÃO
5 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 488 | 0.1259%
5.1 | SICRO DNIT | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 800 | 0.51 | 408 | 0.1053%
3.4 | SICRO DNIT | 4915598 | Reconformação da plataforma | m² | 800 | 0.1 | 80 | 0.02064%
6 |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  | 55486.46 | 14.32%
6.1 | SICRO DNIT | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 2200 | 0.45 | 990 | 0.2554%
6.2 | SICRO DNIT | 4915709 | Limpeza de valeta de corte | m | 80 | 0.98 | 78.4 | 0.02023%
6.3 | SICRO DNIT | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | m³ | 330 | 11.28 | 3722.4 | 0.9604%
6.4 | SICRO DNIT | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 55274.34 | 0.89 | 49194.16 | 12.69%
6.5 | SINAPI | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 330 | 4.55 | 1501.5 | 0.3874%
TRECHO 03 - ESTRADA DO ALCANTILADO 2 - MIRANTÃO
7 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 366 | 0.09443%
7.1 | SICRO DNIT | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 600 | 0.51 | 306 | 0.07895%
7.2 | SICRO DNIT | 4915598 | Reconformação da plataforma | m² | 600 | 0.1 | 60 | 0.01548%
8 |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  | 41869.73 | 10.8%
8.1 | SICRO DNIT | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 1650 | 0.45 | 742.5 | 0.1916%
8.2 | SICRO DNIT | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | m³ | 247.5 | 11.28 | 2791.8 | 0.7203%
8.3 | SICRO DNIT | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 41808.2 | 0.89 | 37209.3 | 9.6%
8.4 | SINAPI | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 247.5 | 4.55 | 1126.13 | 0.2905%
TRECHO 04 - PEDRA DA GÁVEA - MIRANTÃO
9 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 488 | 0.1259%
9.1 | SICRO DNIT | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 800 | 0.51 | 408 | 0.1053%
9.2 | SICRO DNIT | 4915598 | Reconformação da plataforma | m² | 800 | 0.1 | 80 | 0.02064%
10 |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  | 50180.86 | 12.95%
10.1 | SICRO DNIT | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 2000 | 0.45 | 900 | 0.2322%
10.2 | SICRO DNIT | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | m³ | 300 | 11.28 | 3384 | 0.8731%
10.3 | SICRO DNIT | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 50035.8 | 0.89 | 44531.86 | 11.49%
10.4 | SINAPI | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 300 | 4.55 | 1365 | 0.3522%
TRECHO 05 - SERRA DO PALMITAL - MIRANTÃO
11 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 1708 | 0.4407%
11.1 | SICRO DNIT | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 2800 | 0.51 | 1428 | 0.3684%
11.2 | SICRO DNIT | 4915598 | Reconformação da plataforma | m² | 2800 | 0.1 | 280 | 0.07224%
12 |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  |  | 176963.75 | 45.66%
12.1 | SICRO DNIT | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 7000 | 0.45 | 3150 | 0.8127%
12.2 | SICRO DNIT | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | m³ | 1050 | 11.28 | 11844 | 3.056%
12.3 | SICRO DNIT | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 176620.5 | 0.89 | 157192.25 | 40.56%
12.4 | SINAPI | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 1050 | 4.55 | 4777.5 | 1.233%
VALOR TOTAL DA OBRA = | [6 empty] | 387592.61
BDI (21,35%) = | [6 empty] | 82751.02
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI = | [6 empty] | 470343.63

## DMT-Jazida
Memória de Cálculo da DMT
Objeto/obra = | Recuperação de estradas vicinais
Local/implantação = | Comunidade de Mirantão
Proponente = | Prefeitura municipal de Bocaina de Minas
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT
Empolamento: | 1.25% |  | Peso específico: | 1.78 | t/m³
Distância entre estacas: | 20 |  | Espessura: | 0.15 | m
Largura da plataforma: | variavél
CÁLCULO DA DMT - JAZIDA FORA DO TRECHO
JAZIDA UTILIZADA | LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA | EXTENSÃO DO TRECHO (Km) |  |  |  | EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO/2 (Km) | DISTÂNCIA FIXA DA JAZIDA (Km) |  |  | EXTENSÃO TOTAL (km) + DISTÂNCIA FIXA (Km)
J1 - TRECHO 01 | 22°29'2.09"S 44° 3'52.77"O | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 98.3 |  |  | 98.4
[7 empty] | DMT 01 -----> | 98.4 | KM
CÁLCULO DA DMT - JAZIDA DENTRO DO TRECHO
JAZIDA UTILIZADA | LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA | EXTENSÃO DO TRECHO (Km) |  |  |  | EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO/2 (Km) | DISTÂNCIA FIXA DA JAZIDA (Km) |  |  | EXTENSÃO TOTAL (km) + DISTÂNCIA FIXA (Km)
J1 - TRECHO 02 | 22°29'2.09"S 44° 3'52.77"O | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 94.1 |  |  | 94.3
[7 empty] | DMT 02 -----> | 94.3 | KM
CÁLCULO DA DMT - JAZIDA DENTRO DO TRECHO
JAZIDA UTILIZADA | LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA | EXTENSÃO DO TRECHO (Km) |  |  |  | EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO/2 (Km) | DISTÂNCIA FIXA DA JAZIDA (Km) |  |  | EXTENSÃO TOTAL (km) + DISTÂNCIA FIXA (Km)
J1 - TRECHO 03 | 22°29'2.09"S 44° 3'52.77"O | 0.3 |  |  |  | 0.15 | 94.9 | 94.9 |  | 95.05
[7 empty] | DMT 03 -----> | 95.05 | KM
CÁLCULO DA DMT - JAZIDA DENTRO DO TRECHO
JAZIDA UTILIZADA | LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA | EXTENSÃO DO TRECHO (Km) |  |  |  | EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO/2 (Km) | DISTÂNCIA FIXA DA JAZIDA (Km) |  |  | EXTENSÃO TOTAL (km) + DISTÂNCIA FIXA (Km)
J1 - TRECHO 04 | 22°29'2.09"S 44° 3'52.77"O | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 93.7 |  |  | 93.9
[7 empty] | DMT 04 -----> | 93.9 | KM
CÁLCULO DA DMT - JAZIDA DENTRO DO TRECHO
JAZIDA UTILIZADA | LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA | EXTENSÃO DO TRECHO (Km) |  |  |  | EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO/2 (Km) | DISTÂNCIA FIXA DA JAZIDA (Km) |  |  | EXTENSÃO TOTAL (km) + DISTÂNCIA FIXA (Km)
J1 - TRECHO 05 | 22°29'2.09"S 44° 3'52.77"O | 1.4 |  |  |  | 0.7 | 94.5 |  |  | 95.2
[7 empty] | DMT 05 -----> | 95.2 | KM

## COMP. MOB-DESM
01 | Mobilização e Desmobilização de equipamentos | [9 empty] | UND
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | REFERÊNCIA |  | QUANT UND | Distância (DM) km | N° viagens | FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU) | VELOCIDADE (V) | CUSTO HORÁRIO DO TRANSPORTE (CH) R$ | PREÇO TOTAL (cMob)
EQUIPAMENTOS |  | EQUIPAMENTOS TRANSPORTADO | VEÍCULO TRANSPORTADO (DNIT - VOLUME 09)
1 | E9524 | Motoniveladora - 93 Kw | SICRO E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw | 1 | 75.9 | 5 | 1 | 60 | 271.3858 | 1717.8721
2 | E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 Kw | SICRO E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw | 1 | 75.9 | 5 | 0.5 | 60 | 191.4511 | 604.9855
3 | E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW |  | Condução por conta própria | 1 | 75.9 | 5 | 1 | 60 | 267.9638 | 1696.2109
4 | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw |  | Condução por conta própria | 1 | 75.9 | 5 | 1 | 60 | 299.7762 | 1897.5833
CUSTO TOTAL = | [10 empty] | 5916.6518

## CRONOGRAMA FF
A N E X O I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Proponete: | Prefeitura municipal de Bocaina de Minas | VALOR : | 470343.63 |  | DATA: 07/11/2023
Obra/Projeto: | Recuperação de estradas vicinais | Local / Implantação: | Comunidade de Mirantão |  | PRAZO DA OBRA: 2 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.884% | 100%
|  | Financeiro | 8860.5159 | 8860.5159
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Físico % | 4.762% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 22398.2976 | 11199.1488 | 11199.1488
3 | TERRAPLENAGEM | Físico % | 0.8499% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 3997.269 | 1998.6345 | 1998.6345
4 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | Físico % | 92.5% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 435087.5498 | 217543.7749 | 217543.7749
TOTAL |  | Físico % | 100% | 50.94% | 49.06% | 469470.96
|  | Financeiro | 470343.6322 | 239602.0741 | 230741.5582
142.702/D
CREA

## BDI
Cálculo do BDI
PROPONENTE: |  | Prefeitura municipal de Bocaina de Minas
OBJETO: |  | Recuperação de estradas vicinais
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [6 empty] | não
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 2.5%
Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  | AC | 4.01% | OK! | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.4% | OK! | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco |  |  | R | 0.56% | OK! | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.11% | OK! | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro |  |  | L | 7.3% | OK! | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | OK! | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 2.5% | OK! | 1.5% | 3% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5% | OK! | 4.5% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI | 21.35% | OK! | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI COM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI | 27.46% |  |  |  |  | =
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2,5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Local Bocaina de Minas |  |  |  |  | Data | 2023-11-07
Responsável Técnico |  |  |  |  | Responsável Proponente
Nome: | Priscila Cristina de Paula Neto |  |  |  | Nome: | Luzimar de Moura Benfica
Título: | Engenheira Civil |  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal
CREA/CAU: | MG 142.702/D

## MEMORIA DE CALCULO
Memória de cálculo
Proponete: |  | Prefeitura municipal de Bocaina de Minas
Obra/Projeto: |  | Recuperação de estradas vicinais
Local / Implantação: |  | Estradas vicinais
Proposta nº: 037934/2023
Data ref.: SINAPI 07/2023 E SICRO 07/2023 onerado |  |  |  | BDI: | 21.35%
Item | CÓDIGO | BANCO DE DADOS | Descrição | Unid. | Quant. | FÓRMULA/MEMÓRIA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira | m² | 4.5 | 1,50 X 3,00 > Placa de obra
1.2 | COMPOSIÇÃO | 01 | Mobilização de equipamentos | und | 1 | 1,00 UNID.
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | SINAPI | 100305 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 160 | 20h (Total de horas trabalhadas semanalmente) x 1,00 (Nº de engenheiro civil) x 4,00 (Nº de semanas dentro de um mês) x 2,00 (Nº de meses) = 20 x 1,00 x 4,00 x 2,00 = 160h
TRECHO 01 - VALE DO ALCANTILADO - MIRANTÃO
3 |  |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | SICRO DNIT | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 400 | 200,00 x 1,00 x 2,00 = extensão x larg. x lados
3.2 | SICRO DNIT | 4915598 | Reconformação da plataforma | m² | 400 | 200,00 x 1,00 x 2,00 = extensão x larg. x lados
4 |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO
4.1 | SICRO DNIT | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 1300 | 200,00 x 6,50 = extensão x larg.
4.2 | SICRO DNIT | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | m³ | 195 | 200,00 x 6,50 x 0,15 = extensão x larg. x espessura
4.3 | SICRO DNIT | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 34119.93 | 98,30 x 1,78 x 195,00 = DMT x peso específico x volume de material
4.4 | SINAPI | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 195 | 200,00 x 6,50 x 0,15 = extensão x larg. x espessura
TRECHO 02 - ESTRADA DO ALCANTILADO 1 - MIRANTÃO
5 |  |  | TERRAPLENAGEM
5.1 | SICRO DNIT | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 800 | 400,00 x 1,00 x 2,00 = extensão x larg. x lados
3.4 | SICRO DNIT | 4915598 | Reconformação da plataforma | m² | 800 | 400,00 x 1,00 x 2,00 = extensão x larg. x lados
6 |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO
6.1 | SICRO DNIT | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 2200 | 400,00 x 5,50 = extensão x larg.
6.2 | SICRO DNIT | 4915709 | Limpeza de valeta de corte | m | 80 | 80,00 x 1,00 = extensão x lados
6.3 | SICRO DNIT | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | m³ | 330 | 400,00 x 5,50 x 0,15 = extensão x larg. x espessura
6.4 | SICRO DNIT | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 55274.34 | 94,10 x 1,78 x 330,00 = DMT x peso específico x volume de material
6.5 | SINAPI | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 330 | 400,00 x 5,50 x 0,15 = extensão x larg. x espessura
TRECHO 03 - ESTRADA DO ALCANTILADO 2 - MIRANTÃO
7 |  |  | TERRAPLENAGEM
7.1 | SICRO DNIT | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 600 | 300,00 x 1,00 x 2,00 = extensão x larg. x lados
7.2 | SICRO DNIT | 4915598 | Reconformação da plataforma | m² | 600 | 300,00 x 1,00 x 2,00 = extensão x larg. x lados
8 |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO
8.1 | SICRO DNIT | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 1650 | 300,00 x 5,50 = extensão x larg.
8.2 | SICRO DNIT | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | m³ | 247.5 | 300,00 x 5,50 x 0,15 = extensão x larg. x espessura
8.3 | SICRO DNIT | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 41808.2 | 94,90 x 1,78 x 247,50 = DMT x peso específico x volume de material
8.4 | SINAPI | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 247.5 | 300,00 x 5,50 x 0,15 = extensão x larg. x espessura
TRECHO 04 - PEDRA DA GÁVEA - MIRANTÃO
9 |  |  | TERRAPLENAGEM
9.1 | SICRO DNIT | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 800 | 400,00 x 1,00 x 2,00 = extensão x larg. x lados
9.2 | SICRO DNIT | 4915598 | Reconformação da plataforma | m² | 800 | 400,00 x 1,00 x 2,00 = extensão x larg. x lados
10 |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO
10.1 | SICRO DNIT | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 2000 | 400,00 x 5,00 = extensão x larg.
10.2 | SICRO DNIT | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | m³ | 300 | 400,00 x 5,00 x 0,15 = extensão x larg. x espessura
10.3 | SICRO DNIT | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 50035.8 | 93,70 x 1,78 x 300,00 = DMT x peso específico x volume de material
10.4 | SINAPI | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 300 | 400,00 x 5,00 x 0,15 = extensão x larg. x espessura
TRECHO 05 - SERRA DO PALMITAL - MIRANTÃO
11 |  |  | TERRAPLENAGEM
11.1 | SICRO DNIT | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 2800 | 1400,00 x 1,00 x 2,00 = extensão x larg. x lados
11.2 | SICRO DNIT | 4915598 | Reconformação da plataforma | m² | 2800 | 1400,00 x 1,00 x 2,00 = extensão x larg. x lados
12 |  |  | REVESTIMENTO PRIMÁRIO
12.1 | SICRO DNIT | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 7000 | 1400,00 x 5,00 = extensão x larg.
12.2 | SICRO DNIT | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | m³ | 1050 | 1400,00 x 5,00 x 0,15 = extensão x larg. x espessura
12.3 | SICRO DNIT | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 176620.5 | 94,50 x 1,78 x 1050,00 = DMT x peso específico x volume de material
12.4 | SINAPI | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 1050 | 1400,00 x 5,00 x 0,15 = extensão x larg. x espessura